## Blad1
Datum: | Gebeurtenis en urenregistratie | Tijd:
Maart:
1-Mar | Kennismakings gesprek gehad met | 20 min
opdrachtgever gezamenlijk met
longex en wulfies
2-Mar
| Wij zijn bezig geweest met het | 120 min
bekijken en onderzoeken van andere
websites die ook iets bieden met beperkingen
3-Mar
| Wij zijn bezig geweest met het brainstormen |  | 120 min
van het idee en hoe en op welke manier wij ons
doel willen overbrengen aan de gebruiker van
de site. Ook verder bezig geweest naar het kijken
van concurrentie.
9-Mar
| wij hebben een gesprek gehad met onze |  |  | 120 Min
opdrachtgever en hebben uiteindelijk een duidelijker
beeld gekregen over wat wij gaan maken. We hebben vervolgens
gezamenlijk bedacht om de educational platform te bieden aan de
hand van tekst/info
10-Mar
| wij hebben de logo gekregen voor ons project en vervolgens |  |  |  | 120 Min
zijn we aan de slag gegaan met het maken van het design. Voor het
maken van het design hebben we eerst overlegd over wat we
allemaal op de website gaan zetten.
16-Mar
| Zarko is tijdens het maken van de design bezig geweest met het |  |  |  | 120 Min
maken van de webshop en kids pagina zowel de website versie
en mobiele versie. Jesse is bezig geweest met het maken van de informatie
homepagina en de informatie pagina over der beperkingen.
Sem is bezig geweest met het maken van de about us pagina.
17-Mar
| vandaag hebben we gezamenlijk ons design gepresenteerd aan onze |  |  |  | 120 Min
opdrachtgever en hebben wij uiteindelijk groen licht gekregen om
ermee aan de slag te gaan. Ook hebben wij een testproduct kunnen
plaasten op zazzle.
23-Mar
| Wij zijn begonnen met het maken van de navbar en van de footer |  |  |  | 120 min
wij wouden een responsive footer en navbar voor op de telefoon
zodat we tijdens het gesprek op 24-Mar zouden kunnen laten zien
hoe het eruit gaat zien
24-Mar
| We zijn verder bezig geweest met het maken van een dropdown en |  |  |  | 120 min
responsive navbar in de dropdown menu willen wij al de beperkingen
als knoppen vastellen om zo voor de bezoeker duidelijk te laten zien dat
ze kunnen kijken naar de verschillende beperkingen.
30-Mar
| We zijn nu begonnen met onze eigen taken Zarko is bezig geweest |  |  |  | 120 min
met de videopagina Jesse is bezig geweest met de homepagina
en Sem is bezig geweest met de Over Ons pagina.
31-Mar
| Wij hebben de pagina's waar wij mee bezig waren laten zien aan onze |  |  |  | 120 min
opdrachtgever en uitgelegd wat we ermee gaan doen en wat de bedoeling
van die pagina's zijn
2022-04-06
| Wij zijn bezig geweest met het afronden van de Home,Video en Over |  |  |  | 120 min
ons pagina's
2022-04-07
| Wij hebben vandaag de afgeronden pagina's laten zien aan Ellen |  |  |  | 120 min
en vervolgens zijn we gaan overleggen om te kijken met welke pagina's
we nu aan de slag gaan.
2022-04-13
| Wij hebben vandaag als klas te horen gekregen dat we een kleine |  |  |  | 120 min
beurs gaan hebben in de MA-lounge en zo ons werk kunnen presenteren
aan de mensen die de beurs bezoeken. We zijn bezig geweest met het onderzoek
naar de beperkingen die wij gaan aanbieden op onze website.
2022-04-14
| Zarko is bezig geweest met de ADD pagina. Jesse is bezig geweest met |  |  |  | 120 min
de ADHD pagina en Sem is bezig geweest met de Autisme pagina.
2022-04-20
| We hebben alles afgerond en kijken er naar uit om volgende periode |  |  |  | 120 min
verder te werken aan dit project en het helemaal te optimaliseren.