## Blad1
Datum: | Gebeurtenis en urenregistratie | Tijd:
Maart:
1-Mar | Kennismakings gesprek gehad met | 20 min
opdrachtgever gezamenlijk met
longex en wulfies
2-Mar
| Wij zijn bezig geweest met het | 120 min
bekijken en onderzoeken van andere
websites die ook iets bieden met beperkingen
3-Mar
| Wij zijn bezig geweest met het brainstormen |  | 120 min
van het idee en hoe en op welke manier wij ons
doel willen overbrengen aan de gebruiker van
de site. Ook verder bezig geweest naar het kijken
van concurrentie.
9-Mar
| wij hebben een gesprek gehad met onze |  |  | 120 Min
opdrachtgever en hebben uiteindelijk een duidelijker
beeld gekregen over wat wij gaan maken. We hebben vervolgens
gezamenlijk bedacht om de educational platform te bieden aan de
hand van tekst/info
10-Mar
| wij hebben de logo gekregen voor ons project en vervolgens |  |  |  | 120 Min
zijn we aan de slag gegaan met het maken van het design. Voor het
maken van het design hebben we eerst overlegd over wat we
allemaal op de website gaan zetten.
16-Mar
| Zarko is tijdens het maken van de design bezig geweest met het |  |  |  | 120 Min
maken van de webshop en kids pagina zowel de website versie
en mobiele versie. Jesse is bezig geweest met het maken van de informatie
homepagina en de informatie pagina over der beperkingen.
Sem is bezig geweest met het maken van de about us pagina.
17-Mar
| vandaag hebben we gezamenlijk ons design gepresenteerd aan onze |  |  |  | 120 Min
opdrachtgever en hebben wij uiteindelijk groen licht gekregen om
ermee aan de slag te gaan. Ook hebben wij een testproduct kunnen
plaasten op zazzle.